嘉義縣水上鄉柳林國民小學創校七十一週年校慶運動會

暨圖書館整修工程落成剪綵典禮實施計劃

壹、依據：本校100學年度第二學期學校行事計劃。

貳、目的

- 結合延伸體育與藝文教學，展現師生精神與活力、凝聚團隊向心力。

- 推廣健康體位的良好觀念，進而提供師生休閒運動的管道。

- 增進學校與社區互動關係，建立學校社區密切夥伴之意識。

參、指導單位：嘉義縣政府。

肆、主辦單位：柳林國民小學。

伍、協辦單位：柳林國民小學家長委員會。

陸、活動時間：中華民國101年3月31日（星期六）上午八時起至下午四時止。

柒、活動地點：本校。

捌、工作組織：「組織工作分配表」（詳如附件一）

玖、工作流程：「預定工作進度及主要任務分派表」（詳如附件二）

拾、活動內容：「大會活動及圖書室剪綵活動程序表」（詳如附件三）

壹拾壹、場地佈置及進場表演內容及動線與場地規劃：（詳如附件四）

- 開、閉幕及頒獎典禮臺。

- 進場表演內容及動線與場地。

- 休息區及檢錄區。

壹拾貳、經費概算：「經費概算表」（詳如附件五）

壹拾參、本計畫陳校長核可並送校務會議決議後實施之，修正時亦同。

附件一                       工作組織分配表

一、大會會長：李校長永謀先生、家長會黃會長錦樹先生。

二、大會副會長：家長會副會長。

三、籌備委員：家長會常委、委員。

陳瑞賢主任、陳香錡主任、洪绣珍主任。

總 幹 事： 蘇鈺盟主任

四、前置作業工作編組：

| 組 別 |  | 人員編組 |  |  |  | 職掌 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 組 長 |  | 組員 |  |  |  |  |
| 總務組 | 陳香錡 |  | 王莊民、莊麗華、吳湘棻、許好、 張家文 |  | 1.來賓、家長邀請、請帖之寄發。 2.經費預算、支出及掌控。 3.各項用品彙整、採購及核銷。 4.禮金獎品列冊、保管、支出及結帳。 5.簽到簿、收據、捐款芳名錄預備。 6.物品、紀念品、帽子、運動服，設備採購與發放。 7.典禮臺佈置（協同外聘廠商）、桌椅擺設。 8.草木修剪及操場整地。 9.獎狀印製裝框。 10.家長委員來賓午餐確認及準備。 11.臨時交辦事項。 |  |  |  |
| 剪綵 活動組 | 蘇鈺盟 |  | 陳瑞賢、陳香錡、吳美鈴、陳麗玉、三年級導師及學生 |  | 1.歡迎海報及指示牌製作 2.圖書室整建及環境整理及影音設備準備 3.剪彩儀式紅布條、紅綵帶、彩球、禮剪、禮炮準備 4.陶笛隊活動序曲準備、練習及表演 5.新聞稿及媒體邀約稿準備 6.縣長說故事邀約及相關事宜聯繫 7.縣長說故事書目準備及PPT檔準備及問答題目準備 8.閱讀及聽故事禮節秩序指導 |  | 圖書室 |  |
| 典禮組 | 陳瑞賢 |  | 江啟誠、陳致宏、 蔡佩軒、陸青燕、 林姿均、 |  | 1.校慶活動網路公告。 2.活動流程時間表海報製作與張貼。 3.學生藝文展及班級成果展規劃與布置 4.創意進場規劃。 5.典禮活動主持。 6.臨時交辦事項。 |  |  |  |
| 活動組 | 吳美鈴 |  | 張家文、陸青燕、洪绣珍、 各班級任導師 |  | 1.頒獎、表演節目預演。 2.表演及活動場地佈置（帳篷）。 3.表演活動指導練習。 4.表演及頒獎活動聯繫確認。 5.大會活動手冊印製。（含學生榮譽榜100/8/1-） 6.臨時交辦事項。 |  |  |  |
| 競賽組 | 蘇鈺盟 |  | 張家文、王莊民、吳湘棻、 各班級任導師、 學生數名 |  | 1.班際盃大隊接力比賽賽程規劃。 2.班際盃拔河比賽賽程規劃。 3.競賽場地整理規劃。 4.田賽、徑賽規劃進行及秩序冊製作。 5.起點發令員。 6.終點裁判。 7.競賽成績登記並公告。 |  |  |  |

- 活動當日工作編組：

| 組 別 | 人員編組 |  | 職掌 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 組 長 | 組員 |  |  |
| 報到組 | 陳香錡 | 莊麗華、洪千雅、吳湘棻、許好、志工團 | 1.辦理來賓及家長報到事宜。 2.收禮金獎品、開立收據、公佈捐款芳名錄。 3.來賓紀念品發放(校刊、手冊、紀念品) 4.接待來賓及引導。 5.確認提供貴賓名單(供校長介紹用) 6.經費預算、支出及掌控。 | 大門 |
| 剪綵組 | 蘇鈺盟 | 陳香錡、吳美鈴、陳麗玉、 秦宗文、三年級導師 | 1.佈置歡迎海報及指示牌 2.圖書室環境整理及影音設備準備 3.紅布條佈置、紅綵帶、彩球、禮剪、禮炮 準備 4.陶笛隊就位表演 5.典禮司儀 6.縣長及貴賓引導接待 7.說故事繪本及PPT檔準備 8.縣長有獎問答題目及獎品準備 9.學生禮節指導及秩序維護 | 圖書室 |
| 典禮組 | 陳瑞賢 | 陳致宏、林姿均 | 1.音響測試。 2.大會程序掌控、播音，及音效控制。 3.典禮主持、串場、邀請來賓參與。 4.音響的控制與播放。（外聘活動流程） | 升旗台 |
| 活動組 | 吳美鈴 | 洪绣珍、秦宗文、林姿均、各班級任教師、學生數名 | 1.學生進場準備 2.表演節目準備、開幕典禮協助 3.各項獎品準備、獎狀製發 |  |
| 競賽組 | 王莊民 | 張家文、秦宗文、各班級任導師、學生數名 | 1.各項比賽檢錄 2.起點發令員 3.終點裁判 4.各項競賽成績登記並公告 |  |
| 攝影組 | 江啟誠 洪绣珍 |  | 大會當天活動拍照、錄影。 |  |
| 醫謢組 | 洪千雅 | 莊麗華、家長志工 | 1.大會之醫護服務。 2.榮民醫院支援 |  |
| 供餐組 | 張家文 | 吳湘棻、廚工媽媽 | 委員顧問來賓午餐供應。 全校師生午餐供應 |  |
| 交通組 | 柳林派出所 |  | 校門口交通管制（7:40-8:30 家長及來賓） （8:50-9:10 縣長蒞臨） |  |

附件二                   預定工作進度及主要任務分派表

| 號次 | 工作項目 | 完成時間 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 活動計畫案-擬稿 | 01.09. | 蘇鈺盟主任 |  |
| 02 | 召開大會籌備會及備課日報告討論 | 02.07 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 03 | 召開大會第一次工作會議 | 02.8 | 李永謀校長 |  |
| 04 | 各班進場表演準備 | 02.08-03.30 | 各班導師 |  |
| 05 | 各班靜態展及學習成果海報準備 | 02.08-03.30 | 各班導師 |  |
| 06 | 陶笛隊練習及表演 | 02.08-03.30 | 吳美鈴老師 |  |
| 07 | 縣長說故事書目及簡報準備 | 02.24 | 陳麗玉團長 |  |
| 08 | 動線規劃、場地規劃及活動帳篷、舞台、音響設備聯繫租用、現場觀察並確認及搭設佈置日期 | 02.24. | 蘇鈺盟主任 |  |
| 09 | 競賽錦旗委託製作及獎品準備 | 02.24-03.28 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 10 | 邀請函稿印製完成 | 03.02. | 陳香錡主任 |  |
| 11 | 競賽賽程規劃完成 | 03.02 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 12 | 確認邀請卡名單及分送 | 03.09 | 李永謀校長 |  |
| 13 | 禮金（品）收據製作、來賓簽到冊製作 | 03.16 | 莊麗華小姐 |  |
| 14 | 縣長有獎問答獎品準備 | 03.16 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 15 | 致贈黃啟南先生紀念品準備 | 03.16 | 陳香錡主任 |  |
| 16 | 圖書室新建完成環境整理 | 03.17 | 陳香錡主任 |  |
| 17 | 圖書室書籍布置上架 | 03.23 | 陳瑞賢主任 |  |
| 18 | 表演節目排練 | 03.19-23 | 吳美鈴組長 |  |
| 19 | 田賽初賽、複賽、決賽 | 03.22-30 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 20 | 徑賽初賽、複賽 | 03.22-30 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 21 | 佈置歡迎海報及指示牌製作 | 03.23 | 吳美鈴組長 |  |
| 22 | 再次聯繫確認帳篷、舞台及音響設備租用廠商 | 03.23 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 23 | 召開校內第二次工作會議 | 03.26. | 李永謀校長 |  |
| 24 | 開幕典禮司儀稿準備 | 03.26 | 陳瑞賢主任 |  |
| 25 | 第一次預演 | 03.28 | 蘇鈺盟主任 | 9:00-11:00 |
| 26 | 紀念品、校刊、手冊、準備完成並裝袋 | 03.28 | 陳香錡主任 |  |
| 27 | 圖書室剪綵場地佈置完成 | 03.30 | 陳香錡主任 |  |
| 28 | 第二次預演 | 03.30 | 蘇鈺盟主任 | 9:00-11:00 |
| 29 | 剪綵典禮司儀稿準備 | 03.30 | 蘇鈺盟主任 |  |
| 30 | 致贈禮金（品）捐款芳名錄製作與公佈 | 03.31 | 莊麗華小姐 |  |
| 31 | 活動開始 | 03.31 | 李永謀校長 |  |
| 32 | 請購單據核銷結案 | 04.20 | 陳香錡主任 |  |

附件三                           大會活動程序表

| 項次 | 時間 | 活 動 項 目 | 負責人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08:00~08:30 | 來賓家長報到 | 報到組 交通組 全校師生 | 1.報到引導 2.交通管制 3.學生休息區集合就位 |
| 2 | 08：30~09:30 | 大家一起跑（幼園及1~2年級） 趣味競賽（幼園及1~2年級） | 競賽組 攝影組 全校師生 | 一、二年級趣味競賽 |
| 3 | 09:30~10:00 | 活力進場 熱情力有勁健身操 | 典禮組 活動組 攝影組 全校師生 | 1.集合就位 2.節目介紹串場 3.活動主持 4.活動攝影 |
| 4 | 10:00~10:30 | 開幕典禮 |  |  |
| 5 | 10:30~12:00 | 各年級田徑賽 | 競賽組 攝影組 全校師生 | 40、60、70、200M、800M 男、女徑跑決賽 |
| 6 | 12:00~13:30 | 午餐/午休 | 供餐組 全校師生 |  |
| 7 | 13:30~15:00 | 大隊接力（一~六年級） | 競賽組 攝影組 全校師生 |  |
| 8 | 15:00~15:30 | 拔河競賽 | 競賽組 攝影組 全校師生 | 親師交流組 |
| 9 | 15:30~15：40 | 環境整理 | 各班師生 |  |
| 10 | 15:40~16:00 | 頒獎暨閉幕典禮 | 各班師生 |  |
| 11 | 16：00~ | 放 學 | 全體師生 |  |

圖書室剪綵典禮活動程序表

| 項次 | 時間 | 活 動 項 目 | 負責人員 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8:30-8:40 | 1.剪綵儀式 2.開啟知識寶庫大門 |  | - 布條、彩帶、手套、禮剪、拉炮 - 概念鑰匙製作準備 |
| 2 | 8:40-8:45 | 典禮序曲- | 陶笛隊 |  |
| 3 | 8：45-9：00 | 縣長說故事 | 縣長 陳麗玉團長 三年級師生 | 1.音響及筆電與投影機準備 2.故事繪本、簡報檔準備 3.問答題目及獎品準備 |
| 4 | 9:00-9:10 | 有獎問答時間 |  |  |
| 5 | 9:10-9:15 | 黃啟南校友致詞 | 校長 |  |
| 6 | 9:15-9:20 | 縣長致詞 |  |  |
| 7 | 9:20-9:30 | 頒贈感謝狀及紀念品 全體大合照 |  | 1.縣長、黃啟南校友、家長委員及 貴賓與師生一起大合照 2.提供媒體拍攝報導 |
| 8 | 9:30- | 禮成 |  |  |

嘉義縣水上鄉柳林國小71週年校慶運動會活力進場表演介紹說明單

| 年級 |  |  | 指導老師 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 |  |  | 表演 主題名稱 |  |  |  |  |
| 表演簡介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計主題： 隊呼內容： 裝扮方式： 配合音樂： |  |  |  |  |  |  |  |
| 司儀旁白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主題內容介紹： 年級特色介紹： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需配合器材 |  |  |  | 預估所需時間 |  |  |  |